附件3

2024年度其他项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 湖南省粮食和物资储备局其他项目支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 3,646.65 |  | 5,722.93 |  | 4,653.53 | 10 |  | 81.31% |  | 8.13 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3,646.65 |  | 5,722.93 |  | 4,653.53 | — |  | — |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运转维护经费年度目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保障事业单位正常运转； |  |  |  |  |  | 1.贯彻落实党中央关于粮食和物资方针政策和决策部署，全面落实省委关于粮食储备工作和物资储备工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导，严格落实财务预算管理和内部控制制度，合理配置人力、物力资源，确保各项工作有序开展； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、更新办公设备、购置公务车辆，保障公务出行及办公需要； |  |  |  |  |  | 2.根据省财政厅《关于印发<湖南省省级行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》(湘财资﹝2022﹞18号)和《关于印发<湖南省省级行政事业单位国有资产处置操作规程>的通知》(湘财资﹝2018﹞21号)的要求,购置1辆24.99万元的公务车，同时也购置更新一批设备。 在预算的基础，节约采购，保障机关正常运行的同时，确保财政资金使用的经济性，对一批达到报废年限且无使用价值的固定资产严格按固定资产处置程序报废物资，并在门户网站公示; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、保障因公出国交流考察世界粮食情况工作经费； |  |  |  |  |  | 3.加强国际考察交流，实时跟进传授最新粮食种植技术，推动农业现代化，提高区域内农作物的产量和质量 ；为推动“湘米出湘”，进一步拓展在粤港澳大湾区和东南亚的消费市场，赴香港参加美食季香港专场活动1次，并同期举办了“湖南好粮油推广（香港站）”活动。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、高质量培养骨干教师。 |  |  |  |  |  | 4.围绕粮食安全战略和行业转型升级需求，通过系统化培训、实践锻炼和成果转化，高质量培养一批政治素质高、专业技能强、教学能力优的骨干教师队伍，为全省粮食行业职业教育、技能培训和技术创新提供核心支撑； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务工作经费年度目标： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、保证2024年智能粮食管理系统与线路运行稳定，有效降低故障率，以高质量的服务水平，满足全省智能粮食信息系统业务正常使用需要。 |  |  |  |  |  | 1.完善标准规范、基础设施、数据资源、信息服务、安全支撑、运行保障六大体系，围绕储备动态监管、应急指挥调度、安全风险监测预警、粮食质量安全追溯、粮食企业信用服务、政务业务一体化服务等，构建统一开放、协同高效、安全可靠的大数据资源体系，确保智能粮食综合监管信息平台和粮库信息系统软件高质量运行通过设备动态监测、负荷预警、行为审计等技术创新，系统全年平稳运行率达99.8%，业务响应效率提升40.00%，为粮食仓储、流通和质量安全监管提供了坚实技术支撑； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、对省级储备粮进行巡查,确保数质量、食品安全指标和存储工作安全;完成省级储备粮油轮换验收工作;提高存储库工作人员库管业务能力；完成各项专项督查、检查等工作。 |  |  |  |  |  | 2.圆满完成省级储备粮验收及巡检。组织省级储备粮轮换验收，对轮换计划下达及时规范性,轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量与计划的一致性，严格执行轮换验收制度,杜绝存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴、未验收即划转政府储备粮油等违规违法行为进行处罚，轮换验收覆盖率100%，验收合格率100%；12月底前完成省级储备粮巡检，覆盖率达到100%，储备粮食品安全指标合格率超过95%。确保数量真实、质量安全、储存安全；开展2024年度全省粮油质量检验员职业技能培训，提高存储库人员库管能力，完成安全生产督察3次； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、通过检查建立问题台账，压实地方属地监管责任，明确整改措施和整改期限，督促企业落实主体责任，在规定期限内完成各项整改任务。 |  |  |  |  |  | 3.全面落实创新方式强化粮食购销领域监管意见要求,统筹季度巡查等日常检查工作,综合运用移库清查、视频抽查、交叉检查、信息化监管等手段，提高库存检查穿透性、精准性和监管效能。坚持边查边改边治，压紧压实承储企业管理主体责任，及时纠正苗头性倾向性问题，推动涉粮企业提升内控治理水平，不断健全长效治理机制；联合财政厅、中国农业发展银行湖南省分行开展政策性粮油库存检查工作，并全面对问题的整改情况进行重点检查，杜绝有遗漏或者故意隐瞒不报、拒绝整改处置现象；对已整改问题相关制度措施及时补充完善并执行落实到位。完善“定期通报重点通报”制度，定期通报行政处罚工作情况、12325热线线索受理核查情况,适时对企业典型违法违规行为、涉粮重大案件，以及粮食和储备部门行政执法工作不力情形进行重点通报。全年开展政策性粮食专项检查7次； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、保障系统软件平稳运行，保障系统相关设备运行状态监管、负荷监管、业务流转监管、用户操作行为监管、数据资源监管等业务稳定运行，在智能粮食管理中发挥积极作用，满足业务使用。 |  |  |  |  |  | 4.保障智能粮食综合监管信息平台及系统软件平稳运行。按照满足系统“能用”“好用”“管用”的要求，向着“业务线上办理、监管全程留痕、数据关联稽核、系统好用管用”的目标。及时对系统模块研发升级，提升粮库管理水平，有效的保证智能粮食系统中各项业务稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、完成省级防汛抗旱、应急救灾物资的日常储备管理工作；及时对省级防汛抗旱、应急救灾设备进行维修、维护、保养；及时调运物资。 |  |  |  |  |  | 5.累计向受灾地区中央和省级救灾物资、省级防汛物资26批次，7月初华容县团州垸灾害，第一时间调运砂船支援灾区，全年开展储备物资监督检查13次。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、按时按量有效完成年度主管部门委托各项粮食质量安全检测工作任务。 |  |  |  |  |  | 6.根据省局《关于做好2024年粮食质量安全风险监测工作的通知》安排,全省新收获粮食质量安全监测工作全部完成,共采集、检测样品1123份,覆盖全省早籼稻生产11个市71个县(市、区)；新收获中晚籼稻质量安全监测工作已全部完成，共采集、检测样品3018份,覆盖全省14个市(州)103个县(市、区)。新收获油菜籽质量安全监测工作已全部完成,共采集、检测样品245份,覆盖全省14市84县(市、区)179乡镇230村,涉及品种153个。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他事业发展资金年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、“军粮质量合格率、服务部队满意率、应急保障到位率”需达到三个百分百； |  |  |  |  |  | 1.湖南省军粮供应系统在防汛期间全力保障湖南抗险救灾部队粮油供应和后勤保障工作。顺利完成2024年军粮样品质检，军粮质量合格率达到100%、部队对军粮质量满意率为100%、应急保障到位率100%; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、完成全省军粮质量抽检不少于**个。 |  |  |  |  |  | 2.2024年度完成军粮质量抽任务，全部验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 因公出国（境）人数 |  | 1人 |  | 1人 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 购置公务车辆 |  | 1台 |  | 1台 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 更换一批办公设备设施 |  | 一批 |  | 铁皮柜、办公设备、专用调备购置等 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | ≥1 |  | 已完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 维护保养设备 |  | ≥60台 |  | 已完成 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 应急平台履盖库点 |  | 309个 |  | 完成应急平台覆盖库点309个 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |

|  |  |  | 全省市县执法督查业务培训 | 1次 | 3次 | 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开展全省政策性粮食专项检查 | 3次 | 7次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 省级储备粮巡查覆盖率 | ≥95% | 巡查覆盖率达到95% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 开展库管业务培训 | 1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 省级储备粮油轮换验收覆盖率 | 100% | 轮换验收覆盖率100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 覆盖全省智能粮食系统粮库及部分粮食行政机构 | 318条线路 | 318条线路 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 省级粮食质量安全专项检验监测任务 | 3个 ≤年≤ 6个 | 已按量完成 检验监测任务 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 军粮样品质检批次 | ** | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 年抽检样品量 | 不少于60个 | 已达到60个 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 新购置公务车辆质量 | 良好 | 良好 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 人员培训合格率 | 100% | 已达到100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 储备物资完好率 | 储备物资完好率≥90%； | 储备物资完好率达到90% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 维护故障率及抢修及时率 | 及时率99% | 及时率达到99% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 规定时限内问题整改率 | ≥90% | 问题整改率达到90% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 巡查到的省级储备粮油数质量合格率 | ≥95% | 合格率达到95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 巡查到的省级储备粮食品安指标全合格率 | ≥95% | 合格率达到95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 轮换验收合格率 | 100% | 轮换验收合格率达到100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 网络链路故障率及抢修及时率 | 99% | 及时率达到99% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 军粮质量合格率 | ** | 已合格 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 年抽检样品质量合格率 | 100% | 合格率已达100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 培训计划完成率 | ≥50% | 已达到50% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 接到调拨通知后，36小时内完成物资调运工作 | 36小时内完成 | 36小时内完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮巡查时间 | 2024年12月前 | 按计划完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮油轮换验收时间 | 2023年底至2024年年初 | 按计划完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 完成2024年度运维时间 | 2024年12月31日前 | 按计划完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2024年新收购粮、省级储备粮油出入库质量扦样检验完成 | 2025年3月底以前 | 按计划进行 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 2024年军粮样品质检完成 | ** | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 成本指标 | 因公出国考察经费成本 | 15万元 | 13.59万元 |  |  |  |
|  |  |  | 购置公务车辆成本 | 25万元 | 24.99万元 |  |  |  |
|  |  |  | 更新办公设备设施成本 | 5万元 | 7.46万元 |  |  |  |
|  |  |  | 事业单位运转成本 | 244万元 | 237.6万元 |  |  |  |
|  |  |  | 省级物资维护保养成本 | ≥10万元 | 29.71万元 |  |  |  |
|  |  |  | 线路租赁维护成本 | 209.9万元 | 209.9万元 |  |  |  |
|  |  |  | 综合监管信息平台及智能粮食管理系统软件运行维护费 | 405万元 | 219.68万元 |  |  |  |
|  |  |  | 稻谷等原粮质量检验各项指标单份费用金额 | ≤0.5万元/份 | 已达标 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 救灾物资的储备、管理及调运工作能起到间接挽回人民群众损失的作用 | 挽回人民群众损失 | 显著 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 有效的保证综合监管信息平台及智能粮食管理系统软件平稳运行， | 有效保证 | 平台运行平稳 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 充分发挥信息化的作用，对粮库的管理作出有效支撑 | 支撑作用 | 已起到支撑作用 | 2 | 2 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 加强世界粮食考察交流，了解世界粮食经济情况。 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 出现灾情时，可为灾区及时提供应急救灾物资 | 及时提供救灾物资 | 省备灾减灾中心克服大雨和夜间作业困难,在五天时间内，调度运输车辆近30辆，顺利完成四批次共计1.42万件中央和省级救灾物资的调运任务。 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 为全省粮食行政管理部门级309个库点提供技术服务 | 提供服务 | 已提供服务 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提升全省系统执法督查队伍专业素质，进一步适应高质量发展要求，锻造高素质执法督查队伍 | 提升执法督查队伍专业素质 | 已提升素质 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 确保省级储备粮油数量真实、质量良好，发挥地方储备粮在国家粮食安全的“压舱石”作用 | 数量真实、质量良好 | 强化安全保障，应急处突能力逐步提升 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 对粮库管理做出有效支撑，有效的保证智能粮食系统安全稳定的运行，充发挥信息化作用 | 智能粮食系统安全稳定的运行 | 平稳运行 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级平台与线路运行稳定，提升粮库管理水平，有助于经济业务持续、稳定发展 | 有助于经济业务持续、稳定发展 | 持续、稳定发展 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 全面覆盖湖南省省级储备粮质量安全检测覆盖率 | ≥99% | 已达99% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 应急保障到位率 | 100% | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 生态指标 | 项目整体工作要有利保护生态环境 | 有利保护生态环境 | 按要求完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 帮助粮库提升粮库管理水平，减少生产环节粮食浪费 | 提升粮库管理水平，减少生产环节粮食浪费 | 按要求完成 | 2 | 2 |  |
|  |  | 可持续效益指标 | 培训人员服务期 | ≥5年 | 已完成 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 部门协作良好 | 协作良好 | 良好 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 规范作业流程 | 规范作业 | 协作良好,作业流程规范 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 提高监管水平 | 100% | 已提高100% | 2 | 2 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 通过发放问卷的方式，收集71份调查问卷，满意度81.88% | 10 | 9.10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.23 |  |