附件4

2024年度部门专项资金绩效自评表

| 项目支出名称 | 2024年湖南省粮油千亿产业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 958.13 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500.00 |  | 500.00 |  | 958.13 | —— |  |  | —— |  | —— |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、全省粮油加工业总产值力争突破1800亿元以上； |  |  |  |  |  | 2024年全省实现粮油加工总产值1,797.39亿元，同比增长1.13%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、产业实力快速提升，全省形成产值超1亿元的加工龙头企业300家以上，其中10亿元以上的10家，过50亿元的1家以上； |  |  |  |  |  | 截至2024年底，全省形成产值过1亿元的粮油加工龙头企业345家（生产总值达1,539.71亿元，占全省总产值比重为85.87%），同比增加18家，产值过10.00亿元的23家，同比增加2家，过20.00亿元的9家，同比增加1家，过50.00亿元的2家（湖南农业投资发展集团有限责任公司、道道全粮油岳阳有限公司，2家企业2024年总产值达135.78亿元，占全省总产值比重约为8%）； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、市场竞争力不断增强,培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业； |  |  |  |  |  | 粮油类上市公司10家，其中：金健米业、克明面业、道道全油脂分别成为行业第一股；2024年全省粮油加工能力7,569.58万吨，粮油加工转化率达71%。省级层面粮油类公用品牌5个、市县区域公用品牌18个、老字号14个、地理标志产品13个、中国驰名商标48个，28款产品获评“中国好粮油”称号，获评数量位列全国第4位（山东、安徽、吉林）；全省“优质粮油工程”示范县、省级示范企业粮油优质品率达到70%，优质粮油产品市场占有率突破45%； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、组织2-3次粮油展示展销及推介活动，推动“湘米出湘”，全年签约金额不少于5亿元。 |  |  |  |  |  | 2024年先后组织和参加了“福建粮洽会”、“湖南好粮油”专场粮油产销对接会、中国粮食交易大会、湖南名优特新粮油产品展示展销暨湖南优质粮油专场推介会、中国中部（湖南）农业博览会、“湖南好粮油”（香港站）专场推介会等活动，并利用地铁等人流量聚集的优势资源宣传推广“湖南好粮油”，组织开展“湖南米粉”线上线下快闪打卡等活动。集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌，推动湘米出湘，全年签约金额5.80亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年组织粮油展销会 |  | 2-3次 |  | 6次 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 支持重点龙头企业粮食机械装备提升个数 |  | ≥30个 |  | 37 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 支持粮食应急保障能力提升项目个数 |  | ≥20个 |  | 27 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 打造省级公用品牌 |  | ≥4个 |  | “洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖南米粉”“湖湘杂粮”四大粮油类省级区域公用品牌（5个公用品牌） |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 粮油优质品率 |  | ≥66% |  | 70% |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 粮油加工转化率 |  | ≥70% |  | 71% |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2024年12月31日 |  | 个别项目未完成验收 |  |  | 4 | 3 |  | 未验收 |  |
|  |  |  | 资金拨付时限 |  | 2024年9月30日前 |  | 未按计划完成 |  |  | 3 | 2 |  | 部分未按时拨付 |  |
|  |  | 成本指标 | 重点龙头企业粮食机械装备提升项目补助金额 |  | ≤100万元/个 |  | 均≤100万元/个 |  |  | — | — |  |  |  |
|  |  |  | 粮食应急保障能力提升项目补助金额 |  | ≤50万元/个 |  | 个别大于50万 |  |  | — | — |  | 湖南省军粮长沙军供应站 |  |
|  |  |  | 省级展示展销、公用品牌建设省级财政补助金额 |  | ≤500万 |  | 本年无相关补助 |  |  | — | — |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全省粮油加工业总产值 |  | ≥1800亿元 |  | 1797.39亿元 |  |  | 7 | 6.99 |  |  |  |
|  |  |  | 粮油加工业产值增长率 |  | ≥3% |  | 1.13% |  |  | 3 | 1.13 |  |  |  |
|  |  |  | 全省产值超1亿元以上的龙头企业 |  | ≥300家 |  | 345家 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 湖南粮油产品合同签约金额 |  | ≥5亿元 |  | 5.80 亿 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 省外销售额增长 |  | 增长率≥1% |  | 完成 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 完善省级应急平台建设 |  | 提高办事效率、节约运行成本，满足应急调度需要 |  | 完善标准规范、基础设栚准、数据资源、信息服务、安全支撑、运行保障六大体系围绕储备动态监管应急指挥调度、安全风险监测预警、粮食质量安全追溯、粮食企业信用服务、政务业务一体化服务等，构建统一开放、协同高效、安全可靠的大数据资源体系，确保智能粮食综合监管信息平台和粮库信息系统软件高质量运行。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 加大“二品一标”培育力度 |  | 引导绿色无污染产品种植 |  | 2024年早稻、中稻、晚稻主推品种10个、油菜种植优良品种9个 。 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加大粮油加工企业粉尘和排污治理 |  | 达到环保要求 |  | 已完成 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | ≥90% |  | 通过发放问卷的方式，收集71份调查问卷，满意度81.88% |  |  | 10 | 9.1 |  |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.22 |  |  |  |