附件4

2023年度部门专项资金绩效自评表

| 项目支出名称 | 2023年湖南省粮油千亿产业专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 950 | 950 | 940.84 | 10 | 99.04% |  | 9.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 950 | 950 | 940.84 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、全省粮油加工业总产值力争突破1750亿元以上。2、产业实力快速提升。全省形成产值超1亿元的加工龙头企业300家以上，其中10亿元以上的10家以上，过50亿元的1家以上；3、市场竞争力不断增强。培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业。4、组织2-3次粮油展示展销及推介活动，推动“湘粮出湘”，全年签约金额不少于5亿元。 |  |  |  | 全省预计实现粮油加工业总产值1794.3亿元，同比增长3.9%，预计位列全国第9位。全省入统粮油加工企业1633家，其中，国家级农业产业化龙头企业22家，省级龙头企业227家；全省形成产值过1亿元的粮油加工龙头企业328家，其中产值过10亿元的21家，过20亿元的8家，过50亿元的3家；粮油类上市公司10家，其中：金健米业、克明面业、道道全油脂、浏阳河杂粮分别成为行业第一股；优质粮油产品市场占有率突破45%。组织开展和参加“湖湘杂粮”高质量发展推介活动、第十九届“福建粮洽会”、第五届中国粮食交易大会、第二十四届中国中部（湖南）农业博览会、湖南（怀化）米粉节、“湖南好粮油”广州、深圳专场推介会，集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 全年组织粮油展销会 | 2-3次 | 组织开展和参加“湖湘杂粮”高质量发展推介活动、第十九届“福建粮洽会”、第五届中国粮食交易大会、第二十四届中国中部（湖南）农业博览会、湖南（怀化）米粉节、“湖南好粮油”广州、深圳专场推介会，集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌。 （7个展示展销） |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支持杂粮特色县产业发展 | ≥5个 | 汨罗市、鼎城区、安化县、长沙县、邵东市、祁东县、冷水江市、隆回县、湘乡市、沅陵县、宁远县、古丈县、凤凰县、桑植县、麻阳县。（15个特色县） |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 支持省级重点县产业发展 | ≥5个 | 双峰县、平江县、桃源县、祁阳市、浏阳市、澧县、攸县、岳阳县、湘潭县、桂阳县、衡阳县、资阳区、安仁县、衡东县、邵阳县。（15个重点县） |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打造省级公用品牌 | ≥4个 | “洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖南米粉”“湖湘杂粮”四大粮油类省级区域公用品牌（4个公用品牌 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 粮油优质品率 | ≥66% | 70% |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 粮油加工转化率 | ≥60% | 74% |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 | 2023年12月31日前 | 大部份示范县项目未验收 |  | 6 | 2.6 | 2024年6月底前验收 |
|  |  | 成本指标 | 杂粮特色县补助金额 | 300万元≤每个≤500万元 | 特色县每个补助400万元 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 省级重点县补助金额 | 400万元≤每个≤600万 | 重点县每个补助500万元 |  | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 湖南粮油产品合同签约金额 | ≥5亿元 | 5.5亿 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全省粮油加工业总产值 | ≥1750亿元 | 1790.96亿元 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 全省产值超1亿元以上的龙头企业 | ≥300家 | 328家 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 粮油加工业产值增长率 | ≥3% | 3.7% |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 省外销售增长 | 增长率≥1% | 完成销往省外156万吨，同比增加6.3万吨，销售额增长4% |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完善省级应急平台建设 | 提高办事效率、节约运行成本，满足应急调度需要 | 按要求和标准完成了机房基础设施的建设，包含动环、供电、消防、精密空调等，完成了应急保障平台相关的硬件、软件的迁移（如服务器、交换机、应急终端），提升了应急保障网络的安全性和稳定性。 |  | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 加大“二品一标”培育力度 | 大力推广绿色无污染产品种植 | 着力推广丰产性好、抗病虫性强、适宜机械化生产、综合性状优的水稻新品种，有效提高稻米品质。公布了2023年早稻、中稻、晚稻主推品种24个、油菜种植优良品种10个。全省粮油产业联盟的优质粮油订单基地扩至480万亩 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增加湖南粮油产品的知名度，全面提升湖南粮油加工业发展水平，确保国家粮食安全 | 提高湖南粮油产品的影响力 | 26款产品获评“中国好粮油”称号，获评数量位列全国第4位。 |  | 4 | 4 |  |
|  | 满意度 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 86.6 |  |